## 11
Перспективный план работ на 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 56 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
кол-во квартир | 29
Расход по уборке территории | 2076,7м2 | 41715.12 | 01.01.2011-31.12.2011
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 2770.6363 | 01.01.2011-31.12.2011
КГМ |  | 7616 | 01.01.2011-31.12.2011
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 4443.84 | 01.01.2011-31.12.2011
Электромонтажные работы |  | 607.8905 | 01.01.2011-31.12.2011
Гидравлические испытания | 17404м3 | 11537.64 | 01.01.2011-31.12.2011
Общестроительные работы |  | 3137.991 | 01.01.2011-31.12.2011
Очистка кровли от снега и наледи | 1425м2 | 15975.12 | 01.01.2011-31.12.2011
Непредвид,профосмотры |  | 41306.28 | 01.01.2011-31.12.2011
Общеэксплуатационные расходы |  | 43650.72 | 01.01.2011-31.12.2011
Итого |  | 172761.2378
НДС |  | 31097.0228
Всего с НДС |  | 203858.2607
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год.Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 56 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 38569.2898 | ежемесячно | 41715.12 | -3145.8302 | снятие ежемесячных объемов при проверке
Сверхплановый объём в выходные дни | 2770.6363 |  | 2770.6363 | 0
КГМ | 3323.8451 |  | 7616 | -4292.1549 | Фактически вывезенно меньше мусора
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 4443.84 | апрель | 4443.84 | 0
Электромонтажные работы | 607.8905 | май | 607.8905 | 0
Гидравлические испытания | 5199.426 | май-август | 11537.64 | -6338.214 | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Общестроительные работы | 3137.991 | сентябрь | 3137.991 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 18951.6451 | 1,4квартал | 15975.12 | 2976.5251 | увеличение стоимости материалов
Непредвид,профосмотры | 47314.1969 | ежемесячно | 41306.28 | 6007.9169 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 43252.1874 | ежемесячно | 43650.72 | -398.5326 | фактический расход ниже планового
Всего | 167570.9481 |  | 172761.2378
НДС | 30162.7707 |  | 31097.0228
Всего с НДС | 197733.7188 |  | 203858.2607