## 21,2
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014г.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731 ( раздел 11 пункт б)
Блюхера 21/2 | Стоимость работ факт | Сроки осуществления факт.работ | Стоимость работ план | Разница между пл. и факт. | Сроки осуществления пл.работ | Примечание
1.Расходы по техническому содержанию | 103416.79 |  | 92786.1085 | -10630.6815
1.1.Профилактический осмотр и непредвиденный ремонт | 56873.65 | 2014г. (ежемесячно) | 67605.8585 | 10732.2085 | 2014г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
1.2. Набор работ | 46543.14 |  | 25180.25 | -21362.89
Изоляция труб, ХГВС, ЦО
Смена труб канализации
Ремонт арматуры | 1776.41
Придомовое ограждение
Установка санфоянса
Установка водомеров
Смена задвижек
Смена вентилей, сгонов
Установка радиаторов
Гидравлическое испытание | 6961.03 |  | 7823.77 | 862.74 |  | Работа произведена без осмотра системы ЦО
Слив и наполнение системы ЦО | 542.99
Установка светильников
Ремонт откосов
Ремонт шиферной кровли
Ремонт лестничной клетки
Ремонт мягкой кровли
Ремонт цоколя
Благоустройство
Ремонт подъездных козырьков
Ремонт крылец и смтен в подъезде
Подготовка к зиме | 3151.11
Смена водостока
Смена водосточных труб | 21924.86
очистка кровли от снега и наледи | 12186.74 |  | 17356.48 | 5169.74 |  | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
3.Санитарное содержание: | 59749.03 | 2014г. (ежемесячно) | 68227.08 | 8478.05 | 2014г. (ежемесячно)
Расходы по уборке территории | 59749.03 |  | 68227.08 | 8478.05 |  | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Расходы по уборке лест. клеток
Расход на уборку мусоропровода
4.Вывоз КГМ | 9200.11 | 2014г. (ежемесячно) | 11527.06 | 2326.95 | 2014г. (ежемесячно) | Фактически вывезено меньше КГМ
5.Общеэксплуатационные расходы (аренда техники, помещений, зарплата АУП, налоги, коммунальные услуги, канц. товары,подготовка кадров, охрана труда, спец. одежда, содержание производственных помещений, ремонт техники и т.п.): | 104722.98 | 2014г. (ежемесячно) | 36514.29 | -68208.69 | 2014г. (ежемесячно) | Увеличение тарифов на аренду техники, увеличенный износ тракторов, ремонт техники
6.Праздничные | 7043.93 |  | 7043.93
7.Кронирование деревьев | 12114.92
Итого стоимость услуг | 296247.76 |  | 216098.4685
НДС | 53324.5968 |  | 38897.7243
Всего стоимость услуг с НДС | 349572.3568 |  | 254996.1929
Инженер -экономист Гильмутдинова Р.М.