## 11
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
М.Горького 76 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 79452.7369 | ежемесячно | 85803.48 | -6350.7431 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 6847.121 | ежемесячно | 13533.48 | -6686.359 | фактически вывезено меньше чем запланировано
Сверхплановый объём в выходные дни | 6169.0978 |  | 6169.0978 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 498.1672 | июнь | 498.1672 | 0
Общестроительные работы | 5525.4939 | июль | 5525.4939 | 0
Электромонтажные работы | 527.3044 | сентябрь | 527.3044 | 0
Гидравлические испытания | 10550.6705 | август | 19087.8 | -8537.1295 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Очистка кровли от снега и наледи | 12191.483 | 1,4квартал | 25431.72 | -13240.237 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 94455.1463 | ежемесячно | 69521.28 | 24933.8663 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 96305.303 | ежемесячно | 97192.8 | -887.497 | фактический расход меньше планового
Всего | 312522.5239 |  | 323290.6233
НДС | 56254.0543 |  | 58192.3122
Всего с НДС | 368776.5782 |  | 381482.9354