## Лист 1
Перспективный план работ на 2013 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
40 лет Октября 7
Кол-во квартир | 98
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 70772.28 |  | 01.2013-12.2013
Гидрав. испытание | 22372 | 17758.68 |  | 01.2013-12.2013
Установка водомеров |  | 3186.23 |  | 01.2013-12.2013
Смена ХГВС и канализации |  | 326.72 |  | 01.2013-12.2013
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 712.62 |  | 01.2013-12.2013
Смена канализации |  | 2574.445 |  | 01.2013-12.2013
Смена вентилей |  | 483.8
Установка радиаторов |  | 5567.85
Смена труб ЦО |  | 1025
Очистка кровли от снега | 1123м2 | 1355.88 |  | 01.2013-12.2013
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3190м2 | 64915.8 |  | 01.2013-12.2013
2.1Расходы по уборке мусоропровода |  | 70218.36
2.1Расходы по уборке л/клетки |  | 65978.64
3.Расходы на уборку КГМ |  | 11421.36 |  | 01.2013-12.2013
4.Общеэксплуатационные расходы |  | 132538.44 |  | 01.2013-12.2013
5.Сверх,план |  | 3824.3048
Всего |  | 452660.4098
НДС 18% |  | 81478.8738
Всего с НДС |  | 534139.2836
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
40 лет Октября 7 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 89975.1178 | ежемесячно | 64915.8 | 25059.3178 | Увеличение стоимости материалов,ГСМ,зап/частей,привлечение стороннего транспорта
КГМ | 9206.57 | ежемесячно | 11421.36 | -2214.79 | Вывезенно меньше запланированного
Уборка л/кл | 25838 | ежемесячно | 65978.64 | -40140.64 | Уборка производилась 4 мес
Сверхплановый объём в выходные дни | 3824.3048 |  | 3824.3048 | 0
Уборка м/провода | 112295.7677 | ежемесячно | 70218.36 | 42077.4077 | Снятие объемов при ежемесячной проверке
Установка водомеров | 3186.23 | 1 квартал | 3186.23 | 0
Смена ХГВС и канализации | 326.72 | 1 квартал | 326.72 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 712.62 | апрель | 712.62 | 0
Смена канализации | 2574.445 | сентябрь | 2574.445 | 0
Смена вентилей | 483.8 | ноябрь | 483.8 | 0
Установка радиаторов | 5567.85 | ноябрь | 5567.85 | 0
Смена труб ЦО | 1024.73 |  | 1024.73 | 0
Гидравлические испытания | 13004 | август | 17758.68 | -4754.68 | Работа произведенна без промывки системы
Очистка кровли от снега и наледи | 1604.4477 | 1,4квартал | 1355.88 | 248.5677
Непредвид,профосмотры | 109015.6502 | ежемесячно | 70772.28 | 38243.3702 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплуатационные расходы | 82259.535 | ежемесячно | 132538.44 | -50278.905
Всего | 460899.7882 |  | 452660.1398 | 8239.6484
НДС | 82961.9619 |  | 81478.8252 | 1483.1367
Всего с НДС | 543861.7501 |  | 534138.965