## Кал 7-11г (hidden)
Переспективный план работ на 2011г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 7
Кол-во квартир | 26
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 25508.64 |  | 01.2011-12.2011
Покраска д/оборудования |  | 237.7546 |  | 01.2011-12.2011
Штукатурно-малярные работы |  | 1363.93 |  | 01.2011-12.2011
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры |  | 7249.972 |  | 01.2011-12.2011
Гидрав. Испытание, промывка | 11966м2 | 7932.6 |  | 01.2011-12.2011
Очистка кровли от снега | 924м2 | 10360.8 |  | 01.2011-12.2011
Кровельные работы |  | 12330.584 |  | 01.2011-12.2011
Электромонтажные работы
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3686,4м2 | 69205.2 |  | 01.2011-12.2011
3.Расходы на уборку КГМ |  | 2987.88 |  | 01.2011-12.2011
4.Общеэксплатационные расходы |  | 29703.6 |  | 01.2011-12.2011
5.Сверхплановый объем |  | 1885.3706 |  | 01.2011-12.2011
Всего |  | 168766.3312
НДС 18% |  | 30377.9396
Всего с НДС |  | 199144.2709
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 7 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 64025.021 | 69205.2 | -5180.179 | Снятие невыполненных объемов при ежемесячной проверке
Вывоз КГМ | 5517.5829 | 2987.88 | 2529.7029 | Увеличение стоимости ГСМ, талонов, масла, зап.частей
Сверхплановый объем | 1885.3706 | 1885.3706 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры | 7249.972 | 7249.972 | 0
Внешнее благ-во(м.о.дет.и бел.площадок,контейнеров) | 237.7546 | 237.7546 | 0
Кровельные работы | 12330.584 | 12330.584 | 0
Штукатурно-малярные работы | 1363.93 | 1363.93 | 0
Очистка кровли от снега | 11412.3546 | 10360.8 | 1051.5546 | В связи с погодными условиями дополнительно производилась очистка кровли от наледи
Электромонтажные работы | 1021.2423 |  | 1021.2423
Гидравлические испытания | 1444.4493 | 7932.6 | -6488.1507 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 32919.6429 | 25508.64 | 7411.0029 | Увеличение стоимости на материалы, спец. Одежду
Общеэксплатационные расходы | 29494.5207 | 29703.6 | -209.0793
Итого | 168902.4249 | 168766.3312
НДС | 30402.4365 | 30377.9396
Итого с НДС | 199304.8614 | 199144.2709

## Кал 7-12г (hidden)
Переспективный план работ на 2012г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 7
Кол-во квартир | 26
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 25508.64 |  | 01.2012-12.2012
Покраска д/оборудования
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры |  | 7335.0058 |  | 01.2012-12.2012
Гидрав. Испытание, промывка | 11966м2 | 7932.6 |  | 01.2012-12.2012
Очистка кровли от снега | 924м2 | 10360.8 |  | 01.2012-12.2012
Кровельные работы |  | 4476.5914 |  | 01.2012-12.2012
Штукатурно-малярные работы |  | 3967.36 |  | 01.2012-12.2012
Электромонтажные работы |  | 51.74 |  | 01.2012-12.2012
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3686,4м2 | 69205.2 |  | 01.2012-12.2012
3.Расходы на уборку КГМ |  | 2987.88 |  | 01.2012-12.2012
4.Общеэксплатационные расходы |  | 29703.6 |  | 01.2012-12.2012
5.Сверхплановый объем |  |  |  | 01.2012-12.2012
5.Сверхплановый объем |  | 1061.9725 |  | 01.2012-12.2012
Всего |  | 162591.3897
НДС 18% |  | 29266.4502
Всего с НДС |  | 191857.8399
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 7 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 63150.3683 | 69205.2 | -6054.8317 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Вывоз КГМ | 2987.88 | 2987.88 | 0
Сверхплановый объем | 1061.9725 | 1061.9725 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры | 7335.0058 | 7335.0058 | 0
Внешнее благ-во(м.о.дет.и бел.площадок,контейнеров) |  |  | 0
Кровельные работы | 4476.5914 | 4476.5914 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 8441.7288 | 10360.8 | -1919.0712 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Штукатурно-малярные работы | 3967.36 | 3967.36 | 0
Электромонтажные работы | 51.74 | 51.74 | 0
Гидравлические испытания | 3985.4209 | 7932.6 | -3947.1791 | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 25639.1698 | 25508.64 | 130.5298 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 32044.8691 | 29703.6 | 2341.2691 | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники
Итого | 153142.1067 | 162591.3897
НДС | 27565.5792 | 29266.4502
Итого с НДС | 180707.6859 | 191857.8399

## Кал7-13г
Перспективный план работ на 2013г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 7
Кол-во квартир | 26
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 27339.48 |  | 01.2013-12.2013
Покраска д/оборудования
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры |  | 1264.44 |  | 01.2013-12.2013
Гидрав. Испытание, промывка | 11966м2 | 9498.48 |  | 01.2013-12.2013
Очистка кровли от снега | 924м2 | 11178.84 |  | 01.2013-12.2013
Ремонт оконных заполнений |  | 3558.01 |  | 01.2013-12.2013
Ремонт водосточных труб |  | 5934.59 |  | 01.2013-12.2013
Штукатурно-малярные работы |  | 508.65 |  | 01.2013-12.2013
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3686,4м2 | 74390.4 |  | 01.2013-12.2013
3.Расходы на уборку КГМ |  | 3214.08 |  | 01.2013-12.2013
4.Общеэксплуатационные расходы |  | 32679.48 |  | 01.2013-12.2013
5.Сверхплановый объем |  | 933.8712 |  | 01.2013-12.2013
Всего |  | 170500.3212
НДС 18% |  | 30690.0578
Всего с НДС |  | 201190.379
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2013год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 7 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 44332.3 | 74390.4 | -30058.1 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Вывоз КГМ | 3214.08 | 3214.08 | 0
Сверхплановый объем | 933.8712 | 933.8712 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС, ЦО и арматуры | 1264.44 | 1264.44 | 0
Ремонт оконных заполнений | 3558.01 | 3558.01 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 11178.84 | 11178.84 | 0
Ремонт водосточных труб | 5934.59 | 5934.59 | 0
Гидравлические испытания | 9498.48 | 9498.48 | 0
Штукатурно-малярные работы | 508.65 | 508.65 | 0
Электромонтажные работы |  |  | 0
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 27339.48 | 27339.48 | 0
Общеэксплатационные расходы | 32679.48 | 32679.48 | 0
Итого | 140442.2212 | 170500.3212
НДС | 25279.5998 | 30690.0578
Итого с НДС | 165721.821 | 201190.379