## 12г
Перспективный план работ на 2012 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 32 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Кол-во квартир | 21
Всего расход на техническое обслуживание
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 27171.36 |  | 01.2012-12.2012
Смена т/провода ХГВС |  | 774.2736 |  | 01.2012-12.2012
Гидравлические испытания | 10434м3 | 6917.04 |  | 01.2012-12.2012
Общестроительные работы |  | 12102.4412 |  | 01.2012-12.2012
Очистка кровли от снега и наледи | 1009м2 | 11228.64 |  | 01.2012-12.2012
Расходы по уборке придомовой территории | 1494,3м2 | 36776.4 |  | 01.2012-12.2012
Расходы на уборку КГМ |  | 3690.96 |  | 01.2012-12.2012
Общеэксплуатационные расходы |  | 29970.6 |  | 01.2012-12.2012
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 1071.5183 |  | 01.2012-12.2012
Всего |  | 129703.2331
НДС 18% |  | 23346.582
Всего с НДС |  | 153049.8151
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 32 | Стоимость работ(план) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(факт) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 40476.9557 | ежемесячно | 36776.4 | 3700.5557 | Увеличение стоимости ГСМ,запчастей,материалов
КГМ | 3690.96 | ежемесячно | 3690.96 | 0
Сверхплановый объём в выходные дни | 1071.5183 |  | 1071.5183 | 0
Смена т/провода ХГВС | 774.2736 | август | 774.2736 | 0
Общестроительные работы | 12102.4412 | сентябрь | 12102.4412 | 0
Гидравлические испытания | 4021.2449 | август | 6917.04 | -2895.7951 | Работа произведенна без промывки системы ЦО
Очистка кровли от снега и наледи | 13949.4884 | 1,4квартал | 11228.64 | 2720.8484 | Увеличение стоимости калькуляции
Непредвид,профосмотры | 25134.4637 | ежемесячно | 27171.36 | -2036.8963 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 29970.6 | ежемесячно | 29970.6 | 0
Всего | 131191.9459 |  | 129703.2331
НДС | 23614.5503 |  | 23346.582
Всего с НДС | 154806.4961 |  | 153049.8151