## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Ульяновых 35
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 107621.68 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.6 |  | 01.2014-12.2014
Кронирование, снос |  | 87676.7 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 15518.98 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 372.81 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 14582.12 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 70721.24 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 19531.96 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 82560.67 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 1600.75 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1134.38
Всего |  | 404062.89
НДС 18% |  | 72731.3202
Всего с НДС |  | 476794.2102
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Ульяновых 35 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 62941.74 | 70721.24 | -7779.5 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 3578.16 | 19531.96 | -15953.8 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 1600.75 | 1600.75 | 0
Кронирование, снос | 87676.7 | 87676.7 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.6 | 2741.6 | 0
Очистка кровли от снега | 14868.56 | 14582.12 | 286.44 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Гидравлические испытания | 6028.6 | 15518.98 | -9490.38 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 372.81 | 372.81
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 31255.1 | 107621.68 | -76366.58 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 48185.8 | 82560.67 | -34374.87 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 1134.38 | 1134.38
Итого | 260384.2 | 404062.89
НДС | 46869.156 | 72731.3202
Итого с НДС | 307253.356 | 476794.2102