## 12
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
М.Горького 76 | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 105512.2208 | ежемесячно | 85803.48 | 19708.7408 | Увеличение стоимости ГСМ,привлечение сторонней техники
КГМ |  | ежемесячно | 13533.48 | -13533.48 | вывоза КГМ не было
Сверхплановый объём в выходные дни | 3474.867 |  | 3474.867 | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 28281.6608 | июнь | 28281.6608 | 0
Общестроительные работы | 8947.4578 | июль | 8947.4578 | 0
Электромонтажные работы | 1479.62 | сентябрь | 1479.62 | 0
Гидравлические испытания | 13040.646 | август | 19087.8 | -6047.154 | Работа произведена без промывки системы ЦО
Очистка кровли от снега и наледи | 69444.6961 | 1,4квартал | 25431.72 | 44012.9761 | В связи с погодными условиями очистка кровли производилась неоднократно
Непредвид,профосмотры | 76683.2622 | ежемесячно | 69521.28 | 7161.9822 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 104853.6162 | ежемесячно | 97192.8 | 7660.8162 | Фактический расход выше планового
Всего | 411718.0468 |  | 352754.1656
НДС | 74109.2484 |  | 63495.7498
Всего с НДС | 485827.2952 |  | 416249.9154