## Арх5а-14г
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Архитектурная 5а
Кол-во квартир | 80
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 71344.38 | 53879.94 | 01.2014-12.2014
Покраска д/оборудования |  | 0
Кровельные работы
Гидрав. Испытание, промывка | 14973м3 | 9435.78 | 11517 | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега | 1132м2 | 16821.52 | 8782.735 | 01.2014-12.2014
Общестроительные работы(ремонт лестничной клетки)) |  |  | 14509.288
Кровельные работы
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры |  |  |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 5341,7м2 | 82507.76 | 73742.118 | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 11014.74 | 8932.388 | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 39915.78 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем
Всего |  | 231039.96
НДС 18% |  | 41587.1928
Всего с НДС |  | 272627.1528
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Архитектурная 5а | Стоимость работ(руб) факт | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(руб) план | Примечание | Разница м/у планом и фактом
Уборка придомовой территории | 73742.118 | ежемесячно | 82507.76 | Увеличение стоимости ГСМ | 8765.642
Вывоз КГМ | 8932.388 | ежемесячно | 11014.74 | Увеличение стоимости ГСМ | 2082.352
Сверхплановый объем | 2802.85 |  | 0
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры |  |  | 0 |  | 0
Внешнее благ-во(м.о.дет.и бел.площадок,контейнеров) |  |  | 0 |  | 0
Общестроительные работы | 14509.288 | июль | 342.93
Кровельные работы |  |  | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 8782.735 | 1-4 квартал | 16821.52 | очистка кровли была произведена один раз | 8038.785
Гидравлические испытания,промывка | 11517 | август | 9435.78 | увеличение стоимости калькуляции | -2081.22
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 53879.94 | ежемесячно | 71344.38 | Снятие ежемесячных объемов при проверке | 17464.44
Общеэксплуатационные расходы | 83066.433 | ежемесячно | 39915.78 | Увеличение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов,ремонт техники | -43150.653
Итого | 257232.752 |  | 231382.89
НДС | 46301.8954 |  | 41648.9202
Итого с НДС | 303534.6474 |  | 273031.8102