## 2014
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Ульяновых 46 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 61546.97 | ежемесячно | 61686.5 | -139.53 | снятие ежемесячных объемов при проверке
КГМ | 10349.24 | ежемесячно | 12871.88 | -2522.64 | вывезенно фактически меньше запланированного
Сверхплановый объем | 4262.4 |  | 4262.4
Смена труб ХГВС | 5591.8 | январь | 5591.8 | 0
Смена т/провода канализации | 19662.09 | январь, февраль, апрель, сентябрь | 19662.09 | 0
Установка водомеров | 6907.72 | август | 6907.72
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.58 | ноябрь | 2741.58
Пуск ЦО | 826.34 | сентябрь | 826.34 | 0
Гидравлические испытания | 13362.55 | август | 15018.61 | -1656.06 | работа произведенна без промывки системы ЦО
Благоустройство | 3017.13 | ежемесячно | 3017.13 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 17608.51 | 1,4квартал | 27104.64 | -9496.13 | частичная очистка кровли
Непредвид,профосмотры | 82700.27 | ежемесячно | 54609.94 | 28090.33 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 127358.46 | ежемесячно | 44665.05 | 82693.41 | фактический расход больше планового
Всего | 355935.06 |  | 258965.68
НДС | 64068.3108 |  | 46613.8224
Всего с НДС | 420003.3708 |  | 305579.5024