## 2014
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
40 лет Октября 7
Кол-во квартир | 98
в т.ч. Профобходы и непредвид. ремонт |  | 108279.67 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. испытание | 22372 | 14098.54 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 775.72 |  | 01.2014-12.2014
Смена т/провода и радиаторов ЦО |  | 741.31 |  | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 4317.46 |  | 01.2014-12.2014
Смена вентелей, задвижек |  | 4011.7 |  | 01.2014-12.2014
Установка водомеров |  | 8211.27 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега | 1123м2 | 16687.78 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории | 3190м2 | 69796.9 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке мусоропровода |  | 70218.36 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 12743.8 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 82814.37 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверх,план |  | 4061.12 |  | 01.2014-12.2014
Всего |  | 396758
НДС 18% |  | 71416.44
Всего с НДС |  | 468174.44
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
40 лет Октября 7 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 67261.23 | ежемесячно | 69796.9 | -2535.67 | Снятие объемов при ежемесячной проверке
КГМ | 10105.51 | ежемесячно | 12743.8 | -2638.29 | Вывезенно меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 4061.12 |  | 4061.12 | 0
Уборка м/провода | 87281.01 | ежемесячно | 70218.36 | 17062.65 | Снятие объемов при ежемесячной проверке
Смена т/провода и радиаторов ЦО | 741.31 | январь, апрель | 741.31 | 0
Смена труб ХГВС | 4317.46 | февраль | 4317.46 | 0
Смена вентелей, задвижек | 4011.7 | февраль, апрель | 4011.7 | 0
Установка водомеров | 8211.27 | апрель | 8211.27 | 0
Гидравлические испытания | 12543.86 | август | 14098.54 | -1554.68 | Работа произведенна без промывки системы
Пуск ЦО | 775.72 | сентябрь | 775.72
Очистка кровли от снега и наледи | 1604.35 | 1,4квартал | 16687.78 | -15083.43
Непредвид,профосмотры | 78977.13 | ежемесячно | 108279.67 | -29302.54 | Снятие объемов при ежемесячной проверке
Общеэксплуатационные расходы | 121758.64 | ежемесячно | 82814.37 | 38944.27 | затрачено больше запланированного
Благоустройство | 2866.41 |  | 2866.41
Всего | 404516.72 |  | 396758
НДС | 72813.0096 |  | 71416.44
Всего с НДС | 477329.7296 |  | 468174.44