## 2014
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
ул. Победы 45
Кол-во квартир | 183
Расход по уборке территории | 6846 м2 | 83004.29 | 01.2014-12.2014
КГМ |  | 31827.48 | 01.2014-12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 3295.02 | 01.2014-12.2014
Смена т/провода и радиаторов ЦО |  | 2055.88 | 01.2014-12.2014
Смена т/провода канализации |  | 2957.6 | 01.2014-12.2014
Смена вентелей, задвижек |  | 4640.73 | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.58 | 01.2014-12.2014
Кронирование снос |  | 1638.25 | 01.2014-12.2014
Ремонт кровли |  | 5200.96 | 01.2014-12.2014
Гидравлические испытания | 18546 м3 | 11687.44 | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 643.06 | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 2185.62 | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 1589 м2 | 23612.54 | 01.2014-12.2014
Непредвид,профосмотры |  | 105423.19 | 01.2014-12.2014
Общеэксплуатационные расходы |  | 61489.51 | 01.2014-12.2014
Всего |  | 342403.15
НДС 18% |  | 61632.567
Всего с НДС |  | 404035.717
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
ул. Победы 45 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 74435.4 | ежемесячно | 83004.29 | -8568.89 | снятие объемов при ежемесячной проверке
КГМ | 22170.7 | ежемесячно | 31827.48 | -9656.78 | вывезенно меньше мусора, чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 3295.02 |  | 3295.02 | 0
Смена т/провода и радиаторов ЦО | 2055.88 | сентябрь | 2055.88 | 0
Смена т/провода канализации | 2957.6 | февраль | 2957.6
Смена вентелей, задвижек | 4640.73 | февраль, апрель | 4640.73 | 0
Ремонт кровли | 5200.96 | ноябрь | 5200.96 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.58 | ноябрь | 2741.58 | 0
Кронирование снос | 1638.25 | 1-4 квартал | 1638.25 | 0
Гидравлические испытания | 14265.34 | май-август | 11687.44 | 2577.9 | снятие объемов при ежемесячной проверке
Пуск ЦО | 643.06 | сентябрь | 643.06 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 17487.21 | 1,4квартал | 23612.54 | -6125.33 | повышение стоимости калькуляции
Непредвид,профосмотры | 60193.84 | ежемесячно | 105423.19 | -45229.35 | повышение стоимости калькуляции
Общеэксплуатационные расходы | 92808.98 | ежемесячно | 61489.51 | 31319.47 | Фактический расход больше запланированного
Благоустройство | 2185.62 |  | 2185.62
Всего | 306720.17 |  | 342403.15
НДС | 55209.6306 |  | 61632.567
Всего с НДС | 361929.8006 |  | 404035.717