## Кал30-14г
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Калинина 30
Кол-во квартир | 80
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 85408.58 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка | 13730м3 | 8652.46 |  | 01.2014-12.2014
Псук ЦО |  | 476.07 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега | 1410м2 | 20952.6 |  | 01.2014-12.2014
Смена т/провода и радиаторов ЦО |  | 882.82 |  | 01.2014-12.2014
Кронирование, снос |  | 12498.87 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт кровли |  | 3117.11 |  | 01.2014-12.2014
Расходы по уборке придомовой территории | 2260,33м2 | 74092.68 |  | 01.2014-12.2014
Расходы на уборку КГМ |  | 11270.9 |  | 01.2014-12.2014
Общеэксплатационные расходы |  | 42051.22 |  | 01.2014-12.2014
Сверхплановый объем |  | 3030.96 |  | 01.2014-12.2014
Всего |  | 262434.27
НДС 18% |  | 47238.1686
Всего с НДС |  | 309672.4386
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Калинина 30 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 67816.78 | 74092.68 | -6275.9 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
КГМ | 9251.09 | 11270.9 | -2019.81 | Вывезенно мусора меньше запланированного
Сверхплановый объём в выходные дни | 3030.96 | 3030.96 | 0
Смена т/провода и радиаторов ЦО | 882.82 | 882.82 | 0
Кронирование, снос | 12498.87 | 12498.87 | 0
Ремонт кровли | 3117.11 | 3117.11 | 0
Гидравлические испытания | 10560.92 | 8652.46 | 1908.46 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 476.07 | 476.07
Очистка кровли от снега и наледи | 14428.87 | 20952.6 | -6523.73 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид,профосмотры | 58347.14 | 85408.58 | -27061.44 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 89953.49 | 42051.22 | 47902.27 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 2117.66 | 2117.66
Всего | 272481.78 | 262434.27
НДС | 49046.7204 | 47238.1686
Всего с НДС | 321528.5004 | 309672.4386