## 2012
Перспективный план работ на 2012 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 61 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
кол-во квартир | 80
Расход по уборке территории | 3091,33м2 | 67624.44 | 01.01.2012-31.12.2012
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 3260.4 | 01.01.2012-31.12.2012
КГМ |  | 12947.64 | 01.01.2012-31.12.2012
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 11311.4581 | 01.01.2012-31.12.2012
Электромонтажные работы |  | 1884.32 | 01.01.2012-31.12.2012
Гидравлические испытания | 23994м3 | 15906.36 | 01.01.2012-31.12.2012
Общестроительные работы |  | 9100.0269 | 01.01.2012-31.12.2012
Очистка кровли от снега и наледи | 1890м2 | 21191.64 | 01.01.2012-31.12.2012
Непредвид,профосмотры |  | 67970.76 | 01.01.2012-31.12.2012
Общеэксплуатационные расходы |  | 91194.12 | 01.01.2012-31.12.2012
Итого |  | 302391.165
НДС |  | 54430.4097
Всего с НДС |  | 356821.5747
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2012год.Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 61 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 89616.9838 | ежемесячно | 67624.44 | 21992.5438 | Увеличение стоимости ГСМ,талонов,зап,частей
Сверхплановый объём в выходные дни | 3260.4 |  | 3260.4 | 0
КГМ |  |  | 12947.64
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 11311.4581 | апрель | 11311.4581 | 0
Электромонтажные работы | 1884.32 | май | 1884.32 | 0
Гидравлические испытания | 12235.7842 | май-август | 15906.36 | -3670.5758 | работа произведенна без промывки и осмотра системы
Общестроительные работы | 9100.0269 | сентябрь | 9100.0269 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 28807.6193 | 1,4квартал | 21191.64 | 7615.9793 | В связи с погодными условиями фактический расход выше планового
Непредвид,профосмотры | 73174.943 | ежемесячно | 67970.76 | 5204.183 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 98382.1066 | ежемесячно | 91194.12 | 7187.9866 | Фактический расход выше планового
Всего | 327773.642 |  | 302391.165
НДС | 58999.2556 |  | 54430.4097
Всего с НДС | 386772.8975 |  | 356821.5747