## 2014
Переспективный план работ на 2014 г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Выполненно работ на сумму руб. | Дата исполнения
Толстого 1
Кол-во квартир
Профобходы и непредвид. ремонт |  | 81969.43 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт кровли |  | 7101 |  | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.6 |  | 01.2014-12.2014
Гидрав. Испытание, промывка |  | 11385.6 |  | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 626.5 |  | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега |  | 22854.7 |  | 01.2014-12.2014
2.1Расходы по уборке придомовой территории |  | 76264.7 |  | 01.2014-12.2014
3.Расходы на уборку КГМ |  | 8581.3 |  | 01.2014-12.2014
4.Общеэксплатационные расходы |  | 40459.5 |  | 01.2014-12.2014
5.Сверхплановый объем |  | 2952.03 |  | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 2086.33
Всего |  | 257022.69
НДС 18% |  | 46264.0842
Всего с НДС |  | 303286.7742
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Толстого 1 | Стоимость работ(руб) факт | Стоимость работ(руб) план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Зарплата по уборке тер-рии | 69121.3 | 76264.7 | -7143.4 | Увеличение стоимости на ГСМ, талоны,материалы,спец.одежду,зап.части.
Вывоз КГМ | 6868.3 | 8581.3 | -1713 | Вывезенно мусора больше запланированного
Сверхплановый объем | 2952.03 | 2952.03 | 0
Очистка кровли от снега | 14429.11 | 22854.7 | -8425.59 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Ремонт кровли | 7101 | 7101
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.6 | 2741.6
Гидравлические испытания | 10130.07 | 11385.6 | -1255.53 | Работа произведенна без промывки и осмотра системы
Пуск ЦО | 626.5 | 626.5
Проф.осмотры,непредвиденные работы | 57483.9 | 81969.43 | -24485.53 | Увеличение стоимости материала
Общеэксплатационные расходы | 88622.7 | 40459.5 | 48163.2 | Расход фактический меньше запланированного
Благоустройство | 2086.33 | 2086.33
Итого | 262162.84 | 257022.69
НДС | 47189.3112 | 46264.0842
Итого с НДС | 309352.1512 | 303286.7742