## 2014
Переспективный план работ на 2014г
Адрес | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
ул. Победы 39
Кол-во квартир | 48
Расход по уборке территории | 2435,2 м2 | 41315.32 | 01.2014-12.2014
КГМ |  | 7684.7 | 01.2014-12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 1955.86 | 01.2014-12.2014
Установка водомеров |  | 8211.27 | 01.2014-12.2014
Ремонт и смена водосточных труб |  | 2741.58 | 01.2014-12.2014
Смена труб ХГВС |  | 1631.81
Гидравлические испытания | 10012 м3 | 6309.43 | 01.2014-12.2014
Пуск ЦО |  | 347.15 | 01.2014-12.2014
Благоустройство |  | 1347.76 | 01.2014-12.2014
Очистка кровли от снега и наледи | 903,9 м2 | 13431.95 | 01.2014-12.2014
Непредвид,профосмотры |  | 49807.39 | 01.2014-12.2014
Общеэксплуатационные расходы |  | 28546.61 | 01.2014-12.2014
Всего |  | 163330.83
НДС 18% |  | 29399.5494
Всего с НДС |  | 192730.3794
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014 год. Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
ул. Победы 39 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ план | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 38176.4 | ежемесячно | 41315.32 | -3138.92 | снятие объемов при ежемесячной проверке
КГМ | 6122.93 | ежемесячно | 7684.7 | -1561.77 | вывезенно меньше мусора, чем запланированно
Сверхплановый объём в выходные дни | 1955.86 |  | 1955.86 | 0
Установка водомеров | 8211.27 | апрель | 8211.27 | 0
Смена труб ХГВС | 1631.81 | февраль | 1631.81 | 0
Ремонт и смена водосточных труб | 2741.58 | ноябрь | 2741.58
Гидравлические испытания | 7701.1 | май-август | 6309.43 | 1391.67 | снятие объемов при ежемесячной проверке
Пуск ЦО | 347.15 | сентябрь | 347.15 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 10109.03 | 1,4квартал | 13431.95 | -3322.92 | повышение стоимости калькуляции
Непредвид,профосмотры | 37262.23 | ежемесячно | 49807.39 | -12545.16 | повышение стоимости калькуляции
Общеэксплуатационные расходы | 57405.16 | ежемесячно | 28546.61 | 28858.55 | Фактический расход больше запланированного
Благоустройство | 1347.76 |  | 1347.76
Всего | 173012.28 |  | 163330.83
НДС | 31142.2104 |  | 29399.5494
Всего с НДС | 204154.4904 |  | 192730.3794