## Лист1
Отчёт о выполнении годового плана мероприятий за 2013 год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
| Мира 15 | Стоимость работ факт. | Сроки осуществления плановых работ | Стоимость работ план. | Разница между план. и факт. | Сроки осуществления плановых работ | Примечание
1. | Расходы на техническое содержание: | 46431.65 | 2013г. | 73775.62 | 27343.97 | 2013г.
1.1. | Профосмотры и непред.работы: | 24432.94 | 2013г. (ежемесячно) | 41507.44 | 17074.5 | 2013г. (ежемесячно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
1.2. | Набор работ: | 21998.71 | 2013 г . | 32268.18 | 10269.47 | 2013 г .
| Слив и наполнение водой сист.отопл. | 670.75 | октябрь | 2324.65 | 1653.9 | октябрь | Слив произведён без осмотра системы
| очистка кровли от снега (сосулек) | 7779.73 | дек.,янв.,февр.,март. | 17275.44 | 9495.71 | дек.,янв.,февр.,март. | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| промывка системы ЦО | 3580.72 | июль | 3453.21 | -127.51 | июль | повышение калькуляции на промывку ЦО
| гидравлическое испытание ЦО | 9967.51 | июль | 9214.88 | -752.63 | июль | Повышение калькуляции на гидравлические испытания ЦО
2. | Расходы на санитарное содержание: | 49579.74 | 2013г. | 75674.56 | 26094.82 | 2013г.
| Расходы на уборку придом. тер. | 40797.72 | 2013г. (ежедневно) | 69590.84 | 28793.12 | 2013г. (ежедневно) | Снятие невыполненных объёмов при ежемесячной проверке.
| Вывоз КГМ: | 8782.02 | 2013г. (по мере накопления) | 6083.72 | -2698.3 | 2013г. (по мере накопления) | Повышение стоимости ГСМ.
3. | Прочие (общеэксплуатационные расходы): | 42015.39 | 2013г. | 38310.81 | -3704.58 | 2013г. | Увелечение тарифов на аренду техники,увеличенный износ тракторов, ремонт техники.
| Итого | 138026.78 |  | 187760.99
| НДС 18% | 24844.8204 |  | 33796.9782
| Всего: | 162871.6004 |  | 221557.9682