## 2011
Перспективный план работ на 2011 г. Постановление Правительства РФ от 23 сентября №731 (раздел 11 пункт б)
Кольцевая 61 | Объем работ | Запланировано работ на сумму руб | Дата исполнения
Кол-во квартир | 80
Расход по уборке территории | 3091,33м2 | 67624.44 | 01.01.2011-31.12.2011
Сверхплановый объём в выходные дни |  | 5788.3443 | 01.01.2011-31.12.2011
КГМ |  | 12947.64 | 01.01.2011-31.12.2011
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов |  | 8351.1992 | 01.01.2011-31.12.2011
Электромонтажные работы |  | 762.7195 | 01.01.2011-31.12.2011
Гидравлические испытания | 23994м3 | 15906.36 | 01.01.2011-31.12.2011
Общестроительные работы |  | 1599.289 | 01.01.2011-31.12.2011
Очистка кровли от снега и наледи | 1890м2 | 21191.64 | 01.01.2011-31.12.2011
Непредвид,профосмотры |  | 67970.76 | 01.01.2011-31.12.2011
Общеэксплуатационные расходы |  | 91194.12 | 01.01.2011-31.12.2011
Итого |  | 293336.512
НДС |  | 52800.5722
Всего с НДС |  | 346137.0841
Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2011год.Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)
Кольцевая 61 | Стоимость работ(факт) | Сроки осуществление плановых работ | Стоимость работ(план) | Разница м/у планом и фактом | Примечание
Расход по уборке территории | 62482.2494 | ежемесячно | 67624.44 | -5142.1906 | Снятие ежемесячных объемов при проверке
Сверхплановый объём в выходные дни | 5788.3443 |  | 5788.3443 | 0
КГМ | 5384.6291 |  | 12947.64
Замена канализационных труб,труб ХГВС и арматуры и радиаторов | 8351.1992 | апрель | 8351.1992 | 0
Электромонтажные работы | 762.7195 | май | 762.7195 | 0
Гидравлические испытания | 12192.5945 | май-август | 15906.36 | -3713.7655 | Работа произведенна без осмотра системы
Общестроительные работы | 1599.289 | сентябрь | 1599.289 | 0
Очистка кровли от снега и наледи | 15576.1268 | 1,4квартал | 21191.64 | -5615.5132 | Снятие объемов при ежемесячной проверке
Непредвид,профосмотры | 90862.8767 | ежемесячно | 67970.76 | 22892.1167 | Увеличение стоимости материалов
Общеэксплуатационные расходы | 90361.3907 | ежемесячно | 91194.12 | -832.7293 | Фактический расход меньше планового
Всего | 293361.4191 |  | 293336.512
НДС | 52805.0554 |  | 52800.5722
Всего с НДС | 346166.4745 |  | 346137.0841